Приложение №1

к приказу №208/1 от 26.02.2020г.

«О создании на базе МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка

Центра образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка**

**Ипатовского района Ставропольского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности  Центра | Положение о создании Центра в  МКОУ СОШ № 4  с. Золотаревка в  соответствии с методическими рекомендациями | Март |
| 2. | Утверждение медиаплана  информационного сопровождения создания  и функционирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 3. | Согласование и утверждение типового  дизайн - проекта Центра | Приказ школы | Апрель |
| 4. | Согласование типового проекта  зонирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 5. | Согласование перечня оборудования  Центра | Приказ школы | Апрель |
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных  расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Заключение контрактов | Май- июнь |
| 7. | Повышение квалификации педагогов  Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области  «Технология», «Информатика»,  « Основы  безопасности жизнедеятельности»:  1. Анализ кадрового состава Центра.  2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе.  3. Обеспечение участия  педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Представление информации о  кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам  переподготовки кадров | Март-  Июнь  Август - ноябрь |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объявление конкурсных закупочных процедур;  - проведение косметического ремонта, приведение площадок образовательных  организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные  (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-  Август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихся  по программам Центра | Приказы о зачислении  обучающихся | Сентябрь |
| 10. | Лицензирование образовательной  деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Имеется лицензия на  реализацию образовательных программ, дополнительное образование детей и взрослых |  |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в  СМИ | Сентябрь |