Приложение №1

к приказу №208/1 от 26.02.2020г.

«О создании на базе МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка

Центра образования Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка**

**Ипатовского района Ставропольского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1. | Утверждение Положения о деятельностиЦентра | Положение о создании Центра вМКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка всоответствии с методическими рекомендациями | Март |
| 2. | Утверждение медиапланаинформационного сопровождения созданияи функционирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 3. | Согласование и утверждение типовогодизайн - проекта Центра | Приказ школы | Апрель |
| 4. | Согласование типового проектазонирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 5. | Согласование перечня оборудованияЦентра | Приказ школы | Апрель |
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционныхрасходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Заключение контрактов | Май- июнь |
| 7. | Повышение квалификации педагоговЦентра, обучение новым технологиям преподавания предметной области«Технология», «Информатика»,« Основыбезопасности жизнедеятельности»:1. Анализ кадрового состава Центра.2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе.3. Обеспечение участияпедагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Представление информации окадровом составе Свидетельство о повышении квалификацииОтчет по программампереподготовки кадров | Март-ИюньАвгуст - ноябрь |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;- объявление конкурсных закупочных процедур;- проведение косметического ремонта, приведение площадок образовательныхорганизаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные(муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август |
| 9. | Организация набора детей, обучающихсяпо программам Центра | Приказы о зачисленииобучающихся | Сентябрь |
| 10. | Лицензирование образовательнойдеятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Имеется лицензия нареализацию образовательных программ, дополнительное образование детей и взрослых |  |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение вСМИ | Сентябрь |